## Лист1
Оценка эффективности МП "Газификация Смоленского района на 2016-2018 годы"
Оценка значения индикатора |  |  |  |  | Оценка степени достижения цели |  |  | 79.1662
№ п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S | 0,33*S | Средняя оценка значения индикатора, S | 79.1662
1 | Увеличение протяженности трубопроводов природного газа, % | 11.9 | 7.4 | 1.6081
2 | Увеличение количества котельных на природном газе ед. | 2 | 15 | 0.13333
3 | Увеличение количества газифицированных квартир, % | 480 | 730 | 0.65753
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП
| Объем финансования, млн. руб. | 65.8 | 127.8 | 51.4867
| Мероприятия |  |  | Достижение результата, R | Оценка степени реализации мероприятий |  |  | 7.6
1 | Автономный источник теплоснабжения ДЮСШ по пер.Гражданскому 39 с. Смо-ленское Смоленского района Алтайского края |  |  | 1 | 0,038*R
2 | Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Ромашка" по ул. Краснояр-ская, 104 в с. Смоленское Смо-ленского района Алтайского края |  |  | 0
3 | Котельная КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" Смоленского рай она Алтайского края |  |  | 0
4 | Газопровод высокого давления до ГРП-18 и низкого давления от ГРП-18 в с. Смоленское, Смоленского района Алтайско-го края |  |  | 0
5 | Газопровод высокого давления до ГРП-8, 9 и низкого давления от ГРП-8, 9 в с. Смоленское Смоленского района Алтайско-го края |  |  | 0
6 | Автономный источник теплоснабжения объектов соцкультбыта детский сад "Петушок" пер. Автомобильный, 3 в с. Смоленское Смо-ленского района Алтайского края |  |  | 1
7 | Автономный источник теплоснабжения здания администрации Смоленского района по ул. Титова, 40 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  |  | 0
8 | Автономный источник теплоснабжения районного дома культуры по ул. Соболева, 13 в с. Смоленское Смоленского рай-она Алтайского края |  |  | 0
9 | Автономный источник теплоснабжения школы искусств по ул. Титова, 43 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  |  | 0
10 | Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Черемушки" микр. ПМК, 14 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского рая |  |  | 0
11 | Автономный источник теплоснабжения редакции газеты "Заря" по ул. Красноярской, 131 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  |  | 0
12 | Газопровод высокого давления до ГРП-11 и низкого давления от ГРП-11 в с. Смоленское, Смоленского района Алтайско-го края |  |  | 0
13 | Автономный источник теплоснабжения Центральной библиотеки по ул. Титова, 40б в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  |  | 0
14 | Газопровод меж-поселковый от ГРС Смоленское до пос. Кировский - с. Точильное Смоленского района |  |  | 0
15 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1 и низкого давления от ГРП-1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края |  |  | 0
| Комплексная оценка эффективности реализации МП | 46.0843 |  |  |  | Уровни эффективности
[6 empty] | Высокий | > 80 %
| Уровень эффективности | Средний |  |  |  | Средний | > 80 но <40
[6 empty] | Низкий | < 40 %