Приложение

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») в 2020 году

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Смоленском районе Алтайского края

| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2021) | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исходное значение показателя(2019 год) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя | Источник данных, методика расчета показателя |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Рынок племенного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование сельхозпредприятий, занятых в отрасли животноводство о возможности получения государственной поддержки на развитие племенного животноводства, сопровождение сделок сопровождение сделок | размещение порядка предоставления государственной поддержки в сети «Интернет» ООО Агро-Сибирь получена поддержка на развитие племенного животноводства в сумме 475,2 тыс. рублей | доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, процент | 100 | 100 | 100 | Реестр получателей поддержки Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района | Министерство сельского хозяйства Алтайского края Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района | увеличение объема продаж племенного скота организациями частной формы собственности |
| - Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Информирование крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов о возможности получения государственной поддержки, в том числе в целях развития молочного скотоводства. | размещение порядка предоставления государственной поддержки в сети «Интернет» четыре хозяйства получили поддержку на развитие молочного скотоводства в сумме 1032,86 тыс. рублей | количество КФХ и СПК, получивших госу-- дарственную под- держку, в том числе в рамках федерального проекта «Со- здание системы поддержки ферме- ров и развитие сельской кооперации», единиц | 2 | 2 | 4 | Реестр получателей поддержки Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района | Министерство сельского хозяйства Алтайского края Управление сельского хозяйства Администрации Смоленского района | обеспечение доступности мер государственной поддержки |
| 3. | Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможности получения субсидий, направленных, на поддержку производства молока | создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства | объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 21259 | 21350 | 17864 |  |  | создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства |
| - Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оформление правоуста- навливающих документов на объекты теплоснабже- ния, постановка их на кадастровый учет | перечень объектов теплоснабжения, размещенный в сети «Интернет», передача которых планируется в течение трех лет. Частные организации не пришли на рынок | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 0 | 25 | 0 | Реестр теплоснабжающих организаций района Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации | увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества услуг в сфере теплоснабжения |
| 5. | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организа- циям частной формы соб- ственности при условии установления инвестици- онных и эксплуатацион- ных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и создание благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | Порядок формирования сети регулярных автобусных маршрутов. Количества населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района не увеличилось | доля услуг (работ) по перевозке пасса жиров автомобиль ным транспортом по муниципальным маршрутам регу- лярных перевозок, оказанных (выпол ненных) организа- циями частной формы собственно сти, процентов | 100 | 100 | 100 | Результаты конкурса Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации | рост количества населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром района |
| - Рынок туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реализация комплекса мер по продвижению турпро- дукта Смоленского района Алтайского края | годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Смоленском районе Алтайского края». В связи с COVID – 19 мероприятия не проводились | количество мероприятий по продвижению турпродукта, единиц | 4 | 4 | 1 | Календарь мероприятий Управление экономики | Управление экономики | презентация туристического потенциала Смоленского района на специализированных выставочных мероприятиях, проведение в районе событийных мероприятий |
| 6. Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ярмарочная торговля в районе с привлечением местных товаропроизводи- телей | размещение ин- формационных материалов в сети «Интернет». В связи с COVID – 19 мероприятия не проводились | количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальном образовании Смоленский район, единиц | 0 | 4 | 0 | Отчет по ярмаркам Управление экономики | Управление экономики | повышение информиро- ванности субъектов предпринимательской деятельности на рынке |
| 7. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Систематизация данных об индивидуальных предпри- нимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказы- вающих образовательные услуги в сфере дополни- тельного образования по дополнительным общеоб- разовательным програм- мам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на террито- рии Смоленского района | реестр индивиду- альных предприни- мателей и органи- заций, оказываю- щих образователь- ные услуги в сфере дополнительного образования по до- полнительным об- щеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю- щих на территории Смоленского района. Фактически не увеличилось количество организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей | доля организации частной формы соб - ственности в сфере услуг дополнитель ного образования детей, процентов | 50 | 66 | 50 | Реестр организаций | Комитет образования Смоленского района | развитие рынка услуг дополнительного образования детей |
| 8. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическая и консуль- тационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой дея- тельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекар ственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | план проведения круглых столов, вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями. Доведение информации до предпринимателей и организация участия в семинарах, организуемых системой «Честный ЗНАК» | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 100 | 100 | 100 | план проведения круглых столов, вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями | Управление экономики Администрации Смоленского района | повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности на рынке |
| 9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие кредитно- финансовой, информационно-консультационной поддержке субъектам предпринимательства, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты | размещение ин- формационных материалов в сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 | 100 | размещение ин- формационных материалов в сети «Интернет» | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | повышение информированности субъектов малого и среднего пред- принимательства о мерах государственной поддержки |
| 10. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и актуали- зация данных реестра участников, осуществля- ющих деятельность, на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятель ности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | доля организации частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | Отдел по развитиею предпринимательства и туризма Администрации района | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | развитие конкуренции на рынке оказания ритуальных услуг |
| 11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и актуали- зация данных реестра участников, осуществля- ющих деятельность на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, с указанием контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажи ров и багажа легковым такси на территории района, процентов | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
| 12. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по обработке древесины и изделий из дерева о мерах государственной поддержки на конкурсной основе для реализации инвестицион- ных проектов по глубокой переработке древесины, переработке низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов | размещение порядка предоставления государственной поддержки в сети «Интернет | доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | 100 | 100 | 100 | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | увеличение объемов производства изделий из дерева и углубленной переработки древесины |
| 13. Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование перечня объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории района | перечень объектов (автозаправочных станций), осуществ- ляющих розничную реализацию бензи- нов автомобильных и дизельного топлива на территории района | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100 | 100 | 100 | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | наличие актуальной информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории района |
| 14. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих стоматологические услуги на территории Смоленского района | реестр медицинских стоматологических организаций, осуществляющих деятельность на территории района | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих стоматологические услуги на территории Смоленского района | 66 | 66 | 66 | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | отдел по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района | развитие рынка медицинских услуг и повышение доступности сферы предоставления медицинских услуг для субъектов предпринимательской деятельности |
| 15. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде | административный регламент предо- ставления соответ- ствующих услуг в электронном виде в сети «Интернет» | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района | повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке; снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |
|  | Предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, а также разрешений на ввод в эксплуатацию в электронном виде | административный регламент предо- ставления соответ- ствующих услуг в электронном виде в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |