Выписка

из решения инвестиционного совета при главе района от 20.12.2018 года

В повестке инвестиционного совета четыре вопроса:

- Выполнение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры во 2-ом полугодии 2018 года.

- Информация о реализованных инвестиционных проектах в 2018 году на территории Смоленского района.

- Утверждение плана работы инвестиционного совета при главе района на 2019 год

- Информация о ходе выполнения поручений по итогам заседания инвестиционного совета от 25.10.2018 года.

По первому вопросу, начальник Управления экономики Корогод С.В. доложила о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры во 2-ом полугодии 2018 года. Мероприятия, предусмотренные планом по улучшению инвестиционного климата, выполняются.

Мероприятия, включенные в план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в Смоленском районе на 2018 год исполнены не в полном объеме: капитальный ремонт водозаборной башни в с. Смоленское по ул. Лесхозная будет произведен в 2019 году; модернизация тепловых сетей в п. Кировском с установкой модульной котельной будет проводиться после газификации поселка. По разделу «Теплоснабжение» в 2018 году проводились работы по прокладке тепловых сетей в с. Смоленском в районе ПМК.

По второму вопросу, начальник Управления экономики доложила, что в 2018 году на территории района реализовано 8 инвестиционных проектов. Предоставлена информация об объектах и сумме инвестиций. СПСК «Смоленский» до конца 2018 года введет в эксплуатацию цех по переработке молока. В 2018 году СПСК «Смоленский» получил вторую финансовую поддержку на приобретение оборудования для данного цеха. До конца 2018 года планируется закупить необходимое оборудование.

По третьему вопросу, начальник Управления экономики Корогод С.В. предложила провести в 2019 году 2 заседания инвестиционного совета при главе района: в январе и ноябре 2019 года. В ходе первого заседания рассмотреть и утвердить план по улучшению инвестиционного климата и план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в Смоленском районе в 2019 году.  Рассмотреть возможность участия в краевых программах и конкурсах для привлечения финансовых средств на строительство и реконструкцию социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры. В ходе второго заседания рассмотреть результаты реализации инвестиционных проектов на территории Смоленского района в 2019 году и выполнение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры на 2019 год. По мере необходимости возможно проведение дополнительного инвестиционного совета.

По четвертому вопросу, секретарь инвестиционного Совета Герасимова О.В. доложила информацию о ходе выполнения поручений по итогам заседания инвестиционного совета от 25.10.2018 года.

Инвестиционным Советом приняты следующие решения:

- Принять к сведению информацию начальника Управления экономики Корогод С.В. о ходе выполнения плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры на 2018 год.

- Принять к сведению информацию начальника Управления экономики Корогод С.В. о реализованных инвестиционных проектах в 2018 году на территории Смоленского района.

- Согласиться с предложенным планом работы инвестиционного Совета при главе района на 2019 год.

- Принять к сведению информацию о ходе выполнения поручений по итогам заседания инвестиционного совета от 25.10.2018 года.

Секретарь инвестиционного Совета                                           О.В. Герасимова