|  | Приложение Утверждено постановлением Администрации района от 14.11.2014 № 1202 |
| --- | --- |

Муниципальная программа
"Развитие культуры  Смоленского района"

на 2015-2020 годы

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие культуры Смоленского района"

на 2015-2020 годы

| Ответственный исполнитель | Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район |
| --- | --- |
| Участники программы | сельские учреждения культуры, ДШИ, органы местного самоуправления сельских поселений района (по согласованию). |
| Цель программы | сохранение и развитие культуры и искусства в Смоленском районе |
| Задачи программы | - сохранение культурного и исторического наследия; - расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; - создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества; - создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения на территории района; - посещаемость библиотек, музейных учреждений, театрально-концертных мероприятий; - увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий; - доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей; - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры района и средней заработной платы в Алтайском крае; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Смоленского района «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 - 2020 годы (далее - «программа») из районного бюджета составляет 544,8 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты | - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения на территории края до 60 %; - количество посещений: библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19 посещений, музейных учреждений - 0,36 посещений; ежегодное увеличение количества посещений театрально- концертных мероприятий не менее чем на 3,3 %; - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 4,8 %; - сохранение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей на уровне 2012 года; - повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году. |

- Общая характеристика сферы реализации программы.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. В 2007 - 2013 годах в рамках реализации мероприятий целевых программ решены некоторые проблемы в сфере культуры района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, пополнением фонда музыкальных инструментов ДШИ, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения;

- неравный доступ отдельных категорий населения района к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музеев;

- сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг;

- дефицит квалифицированных кадров;

- низкий уровень оплаты труда в сфере культуры;

- недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению степени износа материально-технической базы. Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации.

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

- создание культурного пространства района (развитие выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным, фондам музеев и библиотек района и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

- повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

- охранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов района;

- возрождение и развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных,  художественных коллективов;

- капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры.

- Цели и задачи программы.

  - Целью программы является сохранение и развитие культуры в районе.

  - К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества;

- создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

- Конечные результаты реализации программы.

В результате реализации программы к 2020 году предполагается:

- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 4,8 %;

- сохранение доли детей, обучающихся в детской музыкальной школе в общей численности учащихся детей на уровне 2012 года;

- повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к программе.

- Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы.

- Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере культуры района.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к программе.

- Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры в 2013 - 2017 годах до целевых показателей, определенных данным Указом, возможно в условиях софинансирования из краевого бюджета.

- Механизм реализации программы.

Управление по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район:

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- Участники программы

Участники программы:

- осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

– сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

= (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к программе Смоленского района «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 - 2020 годы

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | 2013 гол | 2014 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (факт) | (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа Смоленского района «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 4,8 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 3 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | % | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 6 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей района | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе Смоленского района «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 - 2020 годы

# Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта  Смоленского района» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 г. | ### 2016 г. | ### 2017 г. | ### 2018 г. | ### 2019 г. | ### 2020 г. | ### Всего |  |
| 1 | Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях. | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту | 26,8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96,8 | Районный бюджет |
| 2 | Подключение общедоступных библиотек района к сети Интернет | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | Районный бюджет |
| 3 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, праздников народного календаря | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Районный бюджет |
| 4 | Создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремёсел и фольклора, национально-культурных центров | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | Районный бюджет |
| 5 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | Районный бюджет |
| 6 | Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Районный бюджет |
| 7 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | Районный бюджет |
| 8 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, в том числе в целях создания модельных учреждений культуры клубного типа | 2015-2020 г.г. | Управление по культуре и спорту |  |  | 40 | 10 | 50 | 20 | 120 | Районный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе Смоленского района «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 - 2020 годы

Объём финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Смоленского района» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2015 г. | ### 2016 г. | ### 2017 г. | ### 2018 г. | ### 2019 г. | ### 2020 г. | ### Всего |
| 1 | Всего затрат | 26,8 | 30 | 118 | 110 | 155 | 105 | 544,8 |
| 2 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | из местного бюджета | 26,8 | 30 | 118 | 110 | 155 | 105 | 544,8 |