Приложение 2

К протоколу №3 заседания

инвестиционного совета

при главе района

От 23.12.2022

Выполнение плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в Смоленском районе Алтайского края за 2022 год.

| Наименование объекта | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Местонахождение объекта | Источники финансирования | Полная стоимость проекта, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, по состоянию на 01.01.2023 г., тыс. руб. | Запланированный объем финансирования в 2022 году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности в %, на начало года | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод : «Газоснабжение жилых домов по ул.Советская, Набережная, Братьев Филатовых, Зеленый клин, пер.Алтайский, пер.Успенский в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-19) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 8687,00 | 500,00 | 8187,00 | 4 кв 2022г. | 0 | Выполнены проектно-изыскательные работы. Подключение к ГРП -19 перенесено на 2023 год. |
| Распределительный газопровод : «Газоснабжение жилых домов по ул.Горная, Советская,Красноярская,9 Мая Заводская, Титова, Школьная, пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 10404,00 | 10404,00 | 10404,00 | 3 кв.2022г. | 100% | Выполнено |
| Распределительный газопровод : «Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, переулок Восточный, переулок Дорожный, переулок Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-4) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 9350,00 | 9350,00 | 9350,0 | 3 кв.2022г. | 100% | Выполнено |
| Проектирование газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ№1» | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» подпрограмма «Газификация Алтайского края» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | Краевой бюджет | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4 кв. 2022 г | 100% | Выполнено |
| Проектирование газовой котельной СОЩ в с. Точильное | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» подпрограмма «Газификация Алтайского края» | с.Точильное Смоленский район Алтайский край | Краевой бюджет | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4 кв. 2022 г | 100% | Выполнено |
| 1.2 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка котла водогрейного в угольную котельную «Центральная» в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Государственная подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционарования объектов теплоснабжения» | с.Смоленское ул.Школьная 132 | Краевой, местный бюджет | 1200,00 | 0 | 1188,00 – краевой бюджет 12,00 –местный бюджет | 3 кв.2022 г. | 0 | Мероприятие отменено, не выделены средства из краевого бюджета |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Верх-Обский Смоленского района Алтайского края | Государственная подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционарования объектов теплоснабжения» | п.Верх-Обский | Краевой, местный бюджет | 17 990,00 | 0 | 16 191 – краевой бюджет 1799 –местный бюджет | 3 кв.2022 г. | 0 | Проведены торги, потенциальный подрядчик не зашел. Мероприятие перенесено на 2023 год. |
| Поставка котла водогрейного в угольную котельную «Верх-Обская» в пос.Верх-Обский, Смоленского района , Алтайский края | Государственная подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционарования объектов теплоснабжения» | п.Верх-Обский | Краевой, местный бюджет | 1200,00 | 0 | 1188,00 – краевой бюджет 12,00–местный бюджет | 3 кв.2022 г. | 100% | приобретена модульная котельная установка в п. Верх-Обский мощностью 2,5 МВт в сумме 10581,8 тыс. руб. (из краевого бюджета), пуско-наладочные работы и врезка в существующую тепловую сеть проведены |
| Поставка котла водогрейного в угольную котельную «Усть-Катунскую» в пос.Усть-Катунь, Смоленского района, Алтайского края | Государственная подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционарования объектов теплоснабжения» | пос.Усть-Катунь | Краевой, местный бюджет | 550,00 | 0 | 544,50 – краевой бюджет 5,5–местный бюджет | 3 кв.2022 г. | 0 | Мероприятие отменено, не выделены средства из краевого бюджета |
| 1.3 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорного узла по адресу с.Новотырышкино, ул.Шаталина 37 | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Новотырышкино, ул.Шаталина 37 | краевой и местный бюджеты | 3075,2 | 3075,2 | 3044,45 – краевой бюджет 30,75 –местный бюджет | 3 кв.2022г. | 100% | Выполнено |
| Капитальный ремонт водонапорного узла по адресу с.Ануйское ул.Нагорная, 5 | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Ануйское ул.Нагорная, 5 | краевой и местный бюджеты | 4784,88 | 4784,88 | 4734,06 – краевой бюджет 47,82 –местный бюджет | 3 кв.2022г. | 100% | Выполнено |
| Разработка пректно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт водопровода по адресу с. Смоленское, ул. Заводская, 128г до ул. Северная, «Строительство водопровода по адресу с. Смоленское, ул. Ненашева от ул. Октябрьская, 134 до ул. Ненашева, 24». | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с. Смоленское, ул. Ненашева, ул. Заводская, 128г до ул. Северная | местный бюджеты | 443,0 | 443,0 | 443,0 –местный бюджет | 3кв2022г | 100% | Выполнено |
| 2. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Озерная от дома № 41 до пересечения с ул.Заводская с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | дорожный фонд | с. Смоленское, ул. Озерная | краевой и местный бюджеты | 2240,01 | 2240,01 | 2217,7 – краевой бюджет 22,4 –местный бюджет | 2 кв.2022г. | 100% | Выполнено |