План создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в Смоленском районе Алтайского края на 2023 год.

| Наименование объекта | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Местонахождение объекта | Источники финансирования | Полная стоимость проекта, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, по состоянию на 01.01.2023 г., тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности в %, на начало года | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод : «Газоснабжение жилых домов по ул.Советская, Набережная, Братьев Филатовых, Зеленый клин, пер.Алтайский, пер.Успенский в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-19) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 8687,0 (по оценки) | 500,0 | 8187,0 (по оценки) | 4 кв. 2023 | 0 | Не выполнено |
| Распределительный газопровод с. Смоленское (ГРП – 1,2,5,25) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 10000,0 (по оценки) | 1000,0 | 9000,0 (по оценки) | 4 кв. 2023 | 100% | Работы выполнены, сдача объекта до 30.12.2023 (на контроле у Томенко В.П.) |
| 1.2 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Верх-Обский Смоленского района Алтайского края | Государственная подпрограмма «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | п.Верх-Обский | Краевой, местный бюджет | 27 200,00 | 0 | 27200,00 – краевой бюджет 272,00 –местный бюджет | 01.07.2023 | 100% | Работы закончены в конце ноября, фактический объем финансирования 22 500,0 тыс. руб. |
| Реконструкция тепловой сети МБУ «МКДЦ» Смоленского района | МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района» | С. Смоленское, Смоленского района | Местный бюджет | 505,00 | 0,0 | 505,00 –местный бюджет | 01.07.2023 | 100% | Работы выполнены |
| 1.3 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода в с. Смоленское по ул.Заводская, 128г до ул.Северная | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с. Смоленское по ул.Заводская, 128г до ул.Северная | краевой бюджет | 11000,00 | 0 | 11000,00 – краевой бюджет | 01.10.2023 | 0 | Работы не начинались, выполнен пересчет сметы в ценах 2023г (12963,1 тыс. руб.), смета на проверку в Центр Госэкспертизы не отправлена. |
| Строительство водопровода в с. Смоленское по ул.Ненашева от ул.Октябрьская, 134 до ул.Ненашева,24 | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с. Смоленское по ул.Ненашева от ул.Октябрьская, 134 до ул.Ненашева,24 | краевой бюджет | 7900,00 | 0 | 7900,00 – краевой бюджет | 4 кв. 2023 | 0 | Работы не начинались, выполнен пересчет сметы в ценах 2023г (18915,8 тыс. руб.), смета на проверку в Центр Госэкспертизы не отправлена. |
| Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с.Точильное, Ю-З часть села | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с. Точильное, Ю-З часть села | Краевой, местный бюджет | 2725,40 | 0 | 2698,15 – краевой бюджет 27,25 –местный бюджет | 4 кв. 2023 | 100 % | Работы выполнены |
| Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Луговая, участок 2 | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с. Смоленское, ул. Луговая, участок 2 | Краевой, местный бюджет | 3357,0 | 0 | 3323,43 – краевой бюджет 33,57 –местный бюджет | 4 кв. 2023 | 0 | Работы не начинались. |
| 2. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Озерная от дома № 41 до пересечения с ул.Заводская с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | дорожный фонд | с. Смоленское | краевой и местный бюджеты | 3204,04 | 0 | 3172,0- краевой бюджет 32,04 – Местный бюджет | 4 кв.2023 | 0 | Работы не начинались, в связи с отказом, перенесены на 2024 год |
| Ремонт дорожного покрытия участок по ул. Красноярская от дома 102 до дома 108 с. Смоленское Смоленского района Алтайского края (784 м) и участок площадью 1350 кв. м. с .Смоленское премыкание к ул. Заводская 63а | дорожный фонд | с. Смоленское | краевой и местный бюджеты | 3925,94 | 0 | 3000,0- краевой бюджет 30,0 – Местный бюджет | 4 кв.2023 | 100% | Работы выполнены |