23 декабря 2022г. 14-00

Администрация Смоленского района

с. Смоленское, ул. Титова, 40

каб.  главы                        Администрации района

ПРОТОКОЛ №3

заседания инвестиционного совета при главе района.

Председатель совета: Моисеева Людмила Васильевна – глава района

# Секретарь совета: Герасимова Ольга Викторовна – начальник отдела по развитию предпринимательства и туризма Управления экономики Администрации района

# Присутствовали:

Корогод Светлана Владимировна – первый заместитель главы Администрации  района;

Филатова Наталья Викторовна – начальник Управления по земельным и имущественным отношениям;

Алмаев Василий Николаевич – начальник Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации;

# Комарова Наталья Владимировна – начальник Управления экономики Администрации района.

Повестка дня:

|  | - Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов на территории Смоленского района в 2022 году (Комарова Н.В.). - Выполнение плана мероприятий, по улучшению инвестиционного климата в Смоленском районе Алтайского края в 2022 году (Комарова Н.В.) - Выполнение плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры в Смоленском районе Алтайского края в 2022 году (Алмаев В.Н.) |
| --- | --- |

Слушали:

# По первому вопросу начальник Управления экономики Администрации района Комарова Н.В. представила информацию о всех инвестиционных проектах,  реализованных в 2022 году в Смоленском районе:

Проекты поддержки местных инициатив

В 2022 году в рамках Проекта поддержки местных инициатив  приняли участие  7 сельсоветов с 10-ю  проектами  на 12 971,4 тыс. Руб., в т.ч. средства из краевого бюджета – 9574 тыс. руб., из местного бюджета – 1579,4 тыс. руб., финансовые средства физических и юридических лиц – 1818 тыс. руб.

Выполнено:

- Обустройство 3-х спортивно-игровых/детских площадок (с. Смоленское, п. Кировский);

-  Благоустройство кладбищ  (п. Ануйский);

- Монтаж уличного освещения 2 проект (с. Точильное, с. Сычевка);

- Благоустройство сквер в с. Солоновка;

- Ремонт дороги  в п. Усть-Катунь;

- Ремонт дома культуры 2 проекта ( п. Кировский, с. Черновая);

Нацпроект Формирование комфортной городской среды выполнено:

- обустройство стадиона «Победа» с. Смоленское на 6 165,9 тыс. руб., в т.ч. 3960,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 40,0 тыс. руб. из краевого бюджет, 2165,9 тыс. руб. из местного бюджета;

-  обустройство общественной территории (стадиона) с. Сычевка на сумму 3 562,0 тыс. руб., в т.ч. 3000,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 562,0 тыс. руб. из местного бюджета.

В краевую адресную инвестиционную программу в 2022 году включен проект «Строительство поликлиники в с. Смоленское» на сумму 8 643,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы в 2022 году на строительство и ремонте объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района было направлено 11052,3 тыс. руб. из местного бюджета.

В рамках подпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" был проведен капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу с. Ануйское, ул. Нагорная, 5а и капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по адресу с. Новотырышкино, ул.Шаталина, 37 на сумму 7857,0 тыс. руб., в т.ч.: 7778,5 – краевой бюджет, 78,5 тыс. руб. – местный бюджет;

В рамках подпрограммы "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" приобретена модульная котельная установка в п. Верх-Обский мощностью 2,5 МВт в сумме 10581,8 тыс. руб. (из краевого бюджета),  пуско-наладочные работы и врезка в существующую тепловую сеть проведены;

В рамках проекта «Агростартап» развитие  молочного cкотоводства» получили гранды 2 индивидуальных предпринимателя на приобретение  скота и техники в сумме 6250,0 тыс. руб. из федерального бюджета.

В 2022 году реализуется 9 внебюджетных  инвестиционных проектов на общую сумму 692000,0 тыс. руб., в т.ч. профинансировано в 2022 году – 409267,0 тыс. руб., это:

-ИП Курносова Н.В. строительство торгового центра (введен в эксплуатацию в октябре 2022г);

- ООО «Агро-Сибирь»  - 2 проекта (строительство санпропускника с дезбарьером и автовесовой, строительство 2-х коровников  безпривезного содержания на 1200 голов коров (завершено строительство в октябре 2022г));

-ООО «Советская крупа» - 2 проекта (механическая мастерская и газификация производственных объектов);

- ООО «Алтайская крупа» - 2 проекта (Строительство склада готовой продукции и механической мастерской (введены в эксплуатацию в сентябре 2022));

- АО «Курорт Белокуриха» - строительство цеха по переработке мяса до 1 тонны в сутки.

В итоге за 2022 год общий объем инвестиционных вложений из всех источников составил 467707,4 тыс. руб., в т.ч.:

- из краевого бюджета – 30974,3 тыс. руб.,

- из федерального бюджета – 10210,0 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 15438,1 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 411085,0 тыс. руб.

- По второму вопросу начальник Управления экономики Администрации района Комарова Н.В. представила информацию о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата за 2022 год (приложение 1 к протоколу).

- По третьему вопросу начальник Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Алмаев В.Н. представил информацию о выполнении создания инженерной и транспортной инфраструктуры за 2022 год (приложение 2 к протоколу).

Решение инвестиционного Совета:

- Принять информацию начальника Управления экономики Администрации района Комаровой Н.В. об инвестиционных проектах,  реализованных за 2022 год в Смоленском районе к сведению.

- Принять информацию начальника Управления экономики Администрации района Комаровой Н.В. о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата за 2022 год.

- Принять информацию начальника Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Алмаева В.Н. представил информацию о выполнении создания инженерной и транспортной инфраструктуры за 2022 год

- Начальнику Управления экономики Комаровой Н.В. разместить информацию о выполнении плана мероприятий, по улучшению инвестиционного климата и плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры за 2022 год на сайте Администрации Смоленского района, срок – 15.01.2023.

- Начальнику Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Алмаеву В.Н. в срок до 01.03.2023 года разработать и предоставить в Управление экономики Администрации района плана создания инженерной и транспортной инфраструктуры в Смоленском районе Алтайского края на 2023 год.

- Начальнику Управления экономики Комаровой Н.В. в срок до 01.03.2023 года разработать  план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Смоленском районе Алтайского края на 2023 год.

Председатель Совета                                     _________________  Л.В. Моисеева

Секретарь Совета

_______ Герасимова О.В.