Приложение 3 к протоколу от 23.07.2024

ПРОЕКТЫ на строительство  и ремонт объектов социальной и коммунальной сферы на 15.07.2024 года

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерство финансов Алтайского края

| № п/п | Объект | Сельский совет | Сумма проекта, руб. | Стадия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство пощади с. Старотырышкино, ул. Каньшакова 39 | Ануйский сельсовет | 832 098,00 | Работы начнут 01.08.2024 |
| 2 | Ремонт водопровода с. Ануйское , ул. Молодежная, 510 метров, ул. Коробова 250 метров, ул. Советская 580 метров | Ануйский сельсовет | 2 400 000,00 | Проведен аукцион, определен подрядчик ООО «Битэк», работы начнутся 22-25 июля |
| 3 | Обустройство спортивной площадки с. Александровка, ул. Зеленая,3 | Кировский сельсовет | 384 960,00 | Работы завершены |
| 4 | Ремонт дорог с. Песчаное | Линевский сельсовет | 1 519 941,00 | Работы завершены |
| 5 | Ремонт Дома культуры п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, 37 (ремонт крыши) | Верх-Обский сельсовет | 2 537 566,00 | Торги прошли, работы начнутся с 15.08.24 |
| 6 | Ремонт водопровода п. Красный Маяк, ул. Шоссейная от дома 11 до дома 24а | Верх-Обский сельсовет | 1 022 847,00 | Работы завершены. |
| 7 | Обустройство детской спортивной площадки с. Катунское | Верх-Обский сельсовет | 1 194 675,00 | Торги прошли работы с 10.08.24 |
| 8 | Ремонт дороги с. Смоленское, пер. Алтайский | Смоленский район | 2 368 351,00 | работы ведутся |
| 9 | Благоустройство кладбища с. Солоновка | Солоновский сельсовет | 1 452 815,00 | Торги прошли работы с 26.08.24 |
| 10 | Обустройство спортивной площадки с. Черновая, ул. Центральная,45 | Сычевский сельсовет | 713 559,00 | Работы ведутся |
| 11 | Строительство водопровода с. Точильное, ул. Подгорная от дома №12 до дома № 48а, ул. Набережная от дома №8 до дома №36 | Точилинский сельсовет | 2 500 000,00 | Подрядчик ООО «Битэк», работы ведутся |
|  | итого |  | 16 926 812,0 |  |

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края)

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство общественной территории (стадион) с. Сычевка | Сычевский сельсовет | 2024 | Всего 3 494 180 из них 3 459 238,2 – краевой бюджет, 34 941,8 – местный бюджет | Проект завершен |
| Благоустройство Парка Победы п. Кировский Смоленский район | Кировский сельсовет | 2024 | Всего 3 513 001 из них 3 477 871 – краевой бюджет 35130 – местный бюджет | Работы ведутся в соответствии с контрактом, срок окончания 31.08.2024 |

КАИП

| Объект | Сельский совет |  |  | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство поликлиники с. Смоленское | Смоленский район |  |  | 2023-2024 |  | 884 286 300,00 краевой бюджет, в т.ч.: 2023–395 686 300,0 2024 -488 600 000,0 |  | Ведутся строительные работы, возводятся стены 1-ого этажа |
| Капитальный ремонт здания детского сада «Малышок» с. Ануйское | Ануйский сельсовет Смоленского района |  |  | 2024 |  | 69 052 736,84 65 600 100,00 – краевой бюджет 3452636,84 – местный |  | Комитет образования работает с заявкой для подачи документов в Центр госзакупок на проведение аукциона. |
| Объекты в работе для включения в КАИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | Сельский совет | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |  |
| Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Смоленская средняя бщеобразовательная школа №2» |  | Смоленский сельсовет с. Смоленское | 2025 |  | 82 829 000,00 краевой бюджет |  | направлена бюджетная заявка в Минобразование и Минэконом» о включении в КАИП на 2025 |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа» |  | Сычевский сельсовет | 2025 |  | 13 201 926,11 краевой бюджет |  | Готовить бюджетную заявку в Минобразование на «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пристроя на 168 учащихся к основному зданию». Отв. Калиниченко В.П., Найбауэр А.В. |  |
| Первомайская СОШ |  | Смоленский сельсовет | 2025 |  | 3000 000,00 краевой бюджет |  | Подготовить бюджетную заявку в Минобразование на разработка ПСД на ремонт крыши и окон |  |
| МБОУ «Линевская СОШ» |  | Линевский сельсовет | 2025 |  |  |  | Провести инструментальное обследование основного здания школы Найбауэр А.В. |  |
| Детский сад «Снегурочка» с. Точильное |  | Точилинский сельсовет | 2025 |  | 2900000,00 (по оценке) краевой бюджет |  | Проведено инструментальное обследование, получено положительное заключение о проведение капитального ремонта. Подготовить бюджетную заявку в Минобразование на разработка ПСД |  |

Государственная программа  Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. на 2024 год | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в посёлке Линевский (поставка модульной котельной установки) | Линевский сельсовет | 2024 | 19 890 000,00- краевой бюджет 201 000,00- местный бюджет | Контракт заключен, работы ведутся |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское | Смоленский сельсовет | 2023-2024 | 27 000 000,00 – краевой бюджет 1 421 000,00 – местный бюджет | По контракту срок окончания работ 30.06.24 Работы не завершены. Контроль – Замоцный Р.Ю. |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное | Точилинский сельсовет | 2023-2024 | 27 000 000,00 – краевой бюджет 1 421 000,00 – местный бюджет | По контракту срок окончания работ 30.06.24 Работы не завершены Контроль – Замоцный Р.Ю. |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Смоленское, ул. Заводская, 128г | Смоленский сельсовет | 2024 | 2 715 167,65, в т.ч 2 688 015,98- краевой 27 151,67 - местный | Заключение контракта |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15д | Смоленский сельсовет | 2024 | 2 781 739,83 2 753 922,43 -краевой 27 817,39- местный | Заключение контракта |

Государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» региональный проект «Модернизация школьной системы образования Алтайского края»

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт спортзала МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа» | Верхобский сельсовет | 2024 | 5 234 736,84 4 973 000,00 - краевой бюджет 261 736,84 - местный | Заявка принята в Центре госзакупок на проведение аукциона, 23.07.24 – размещение заявки на проведение аукциона, дата аукциона – 06.08.2024 |

Муниципальная адресная инвестиционная программа МО Смоленский район Алтайского края

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт Дома культуры с. Первомайское | Смоленский сельсовет | 2024 | 3 318 000,00 – местный бюджет (за счет дотаций) | Управление по культуре работает с заявкой для подачи документов в Центр госзакупок на проведение аукциона. ПСД на ремонт фактически больше, чем объем финансирования, необходимо провести перерасчет сметы (смету готовил Смоленский сельсовет, т.к. здание принадлежит с/с) |
| Текущий ремонт Детской спортивной школы с. Смоленское | Смоленский сельсовет | 2024 | 1 500 000,00 | Исковое заявление прокуратуры Смоленского района о проведении ремонта кровли, наружний ремонт стен и отмостки, ремонт внутренней отделки до 01.01.2026г. По предварительным расчетам необходимо около 6 млн. руб., выделенной суммы 1 500 000 р. не достаточно. Рекомендовать директору ДСШ в 2024 году в рамках выделенных средств: зашить ветреную стену здания, выборочный ремонт внутри здания. |
| Ремонт в МБОУ СОШ с. Сычевка, создание Центра естественных научных дисциплин «Точка роста» | Сычевский сельсовет | 2024 | 3 000 000,00 | Работы ведутся |
| Ремонт крыши Смоленского краеведческого музея | Смоленский сельсовет | 2024 | 569 500,00 | Управление по культуре работает с заявкой для подачи документов в Центр госзакупок на проведение аукциона |
| Ремонт крыши здания прокуратуры и архива с. Смоленское, ул. Школьная, 44 | Смоленский сельсовет | 2024 | 883 087,18 | Заключение контракта |
| Ремонт оконных откосов здания Администрации района, с. Смоленское, ул. Титова, 40 | Смоленский сельсовет | 2024 | 596 698,94 | Заключение контракта |