Приложение к протоколу

инвестиционного совета от 18.12.2024

Выполненные ПРОЕКТЫ на строительство  и ремонт объектов социальной и коммунальной сферы на 15.12.2024

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерство финансов Алтайского края

| № п/п | Объект | Сельский совет | Сумма проекта, руб. | Стадия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство пощади с. Старотырышкино, ул. Каньшакова 39 | Ануйский сельсовет | 832 098,00 | Работы завершены |
| 2 | Ремонт водопровода с. Ануйское , ул. Молодежная, 510 метров, ул. Коробова 250 метров, ул. Советская 580 метров | Ануйский сельсовет | 2 400 000,00 | Работы завершены |
| 3 | Обустройство спортивной площадки с. Александровка, ул. Зеленая,3 | Кировский сельсовет | 384 960,00 | Работы завершены |
| 4 | Ремонт дорог с. Песчаное | Линевский сельсовет | 1 519 941,00 | Работы завершены |
| 5 | Ремонт Дома культуры п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, 37 (ремонт крыши) | Верх-Обский сельсовет | 2 537 566,00 | Работы завершены |
| 6 | Ремонт водопровода п. Красный Маяк, ул. Шоссейная от дома 11 до дома 24а | Верх-Обский сельсовет | 1 022 847,00 | Работы завершены. |
| 7 | Обустройство детской спортивной площадки с. Катунское | Верх-Обский сельсовет | 1 194 675,00 | Работы завершены |
| 8 | Ремонт дороги с. Смоленское, пер. Алтайский | Смоленский район | 2 368 351,00 | Работы завершены |
| 9 | Благоустройство кладбища с. Солоновка | Солоновский сельсовет | 1 452 815,00 | Работы завершены |
| 10 | Обустройство спортивной площадки с. Черновая, ул. Центральная,45 | Сычевский сельсовет | 713 559,00 | Работы завершены |
| 11 | Строительство водопровода с. Точильное, ул. Подгорная от дома №12 до дома № 48а, ул. Набережная от дома №8 до дома №36 | Точилинский сельсовет | 2 500 000,00 | Работы завершены |
|  | итого |  | 16 926 812,0 |  |

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края)

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство общественной территории (стадион) с. Сычевка | Сычевский сельсовет | 2024 | Всего 3 494 180 из них 3 459 238,2 – краевой бюджет, 34 941,8 – местный бюджет | Проект завершен |
| Благоустройство Парка Победы п. Кировский Смоленский район | Кировский сельсовет | 2024 | Всего 3 513 001 из них 3 477 871 – краевой бюджет 35130 – местный бюджет | Проект завершен |

КАИП

| Объект | Сельский совет |  |  | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство поликлиники с. Смоленское | Смоленский район |  |  | 2023-2025 |  | 884 286 300,00 краевой бюджет, в т.ч.: 2023–395 686 300,0 2024 -488 600 000,0 2025- 238 166 800,0 |  | Ведутся строительные – монтажные работы |
| Объекты в работе для включения в КАИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  | Сельский совет | Год реализации |  | Сумма проекта, руб. |  | Стадия реализации проекта |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» |  | Кировский сельсовет | 2025 |  | 2 000 000,00 местный бюджет по МАИП |  | Принято решение на уровне Администрации района о подготовке ПСД за счет местного бюджета |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа» |  | Сычевский сельсовет | 2025 |  | 2 500 000,00 местный бюджет по МАИП |  | Принято решение на уровне Администрации района о подготовке ПСД за счет местного бюджета |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Линевская средняя общеобразовательная школа» |  | Линевский сельсовет | 2025 |  | 1 500 000,00 местный бюджет по МАИП |  | Принято решение на уровне Администрации района о подготовке ПСД за счет местного бюджета |  |

Государственная программа  Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»

| Объект | Сельский совет | Год реализации | Сумма проекта, руб. на 2024 год | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в посёлке Линевский (поставка модульной котельной установки) | Линевский сельсовет | 2024 | 21 150 000,00 в. т.ч. 20 938 500,00- краевой бюджет 211 500,00- местный бюджет | Проект реализован |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское | Смоленский сельсовет | 2023-2025 | 20 716 725,12 в т.ч. 19 680 888,86 – краевой бюджет 1035 836,26 – местный бюджет | Строительство котельной завершено, работы по благоустройству перенесены на 2025 год, часть затрат в сумме 1 185 917,58 руб. перенесена так же на 2025 год |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное | Точилинский сельсовет | 2023-2025 | 22 947 760,40 в т.ч. 21 800 372,38 – краевой бюджет 1 147 388,02 – местный бюджет | Строительство котельной завершено, работы по благоустройству перенесены на 2025 год, часть затрат в сумме 1204 484,28 руб. перенесена так же на 2025 год |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Смоленское, ул. Заводская, 128г | Смоленский сельсовет | 2024 | 2 715 167,65, в т.ч 2 688 015,98- краевой 27 151,67 - местный | Проект реализован |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15д | Смоленский сельсовет | 2024 | 2 781 739,83 2 753 922,43 -краевой 27 817,39- местный | Проект реализован |

Государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» региональный проект «Модернизация школьной системы образования Алтайского края»

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт крыши МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа» | Верхобский сельсовет | 2024 | 5 234 736,84 4 973 000,00 - краевой бюджет 261 736,84 - местный | Проект реализован |

Муниципальная адресная инвестиционная программа МО Смоленский район Алтайского края

| Объект | Сельский совет | год | Сумма проекта, руб. | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт Дома культуры с. Первомайское | Смоленский сельсовет | 2024 | 6 137 516,68 – местный бюджет (за счет дотаций) | Работы по текущему ремонту здания выполнены, а так же выполнен ремонт зрительного зала, танцевального зала и отмостки |
| Текущий ремонт Детской спортивной школы с. Смоленское | Смоленский сельсовет | 2024 | 3 200 000,00 | Выполнен ремонт крыши здания ДСШ |
| Ремонт в МБОУ СОШ с. Сычевка, создание Центра естественных научных дисциплин «Точка роста» | Сычевский сельсовет | 2024 | 3 000 000,00 | Работы выполнены |
| Ремонт крыши Смоленского краеведческого музея | Смоленский сельсовет | 2024 | 865 708,52 | Работы выполнены |
| Ремонт крыши здания и окон прокуратуры и архива с. Смоленское, ул. Школьная, 44 | Смоленский сельсовет | 2024 | 118 728,91 | Выполнен ремонт окон, ремонт крыши перенесен на 2025 год |
| Ремонт оконных откосов здания Администрации района, с. Смоленское, ул. Титова, 40 | Смоленский сельсовет | 2024 | 596 698,94 | Работы выполнены |
| Капитальный ремонт здания детского сада «Малышок» с. Ануйское | Ануйский сельсовет Смоленского района | 2024-2025 | 69 052 736,84 65 600 100,00 – краевой бюджет 3452636,84 – местный | Работы ведутся, окончание работ продлено до 2025 года, финансирование в размере 23 685 000 руб. перенесено на 2025 год |

| Реестр внебюджетных инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации в 2024 году в Смоленском районе по состоянию на 15.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование р-на | Наименование поселения | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс.руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств в стоимостном выражении |  | Объем финансирования в 2024году | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации, тыс.руб. | в т.ч. за 2023 год, тыс.руб. |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смоленский район | Кировский сельсовет п. Кировский | 01.41 Разведение крупнорогатого скота, 01.11.1 Выращивание зерновых культур | Строительство родильного отделения на 293 скотоместа | ООО "Агро-Сибирь" | 130 000 | 2025 март | 130 000 | 70 000 | 60 000 | 0 | 5 | Строительство завершено |
| 2 | Смоленский район | Верх-обский сельсовет, с. Катунское | 45.76.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | Строительство склада для хранения пестицидов и ядохимикатов | ООО "Природа" | 8 000 | ноябрь 2023 - март 2025 | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 0 | 2 | Строительство завершено |
| 3 | Смоленский район | Новотырышкинский сельсовет, с. Новотырышкино | 01.11.1 Выращиваение зерновых культур, 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур | Строительство ангара (№1, №2, №3) для хранения зерна | ЗАО "Белокурихинское" | 21 000 | август- ноябрь 2024 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | введено в эксплуатацию в декабре 2024 |
| 4 | Смоленский район | Верх-обский сельсовет, п. Верх-обский | 01.11.1 Выращиваение зерновых культур | Строительство складов для хранения зерна 8 единиц | ИП Любимов В.Н. | 16 000 | август- октябрь 2024 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | введено в эксплуатацию в декабре 2024 |
| 5 | Смоленский район | Точилинский сельсовет, ул. Шоссейная, 76 | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | строительство скадов для хранения зерна № 22, 23, 24 | ООО "Советская крупа" | 14 320 | 2025 февраль | 14 320 | 10 000 | 4 320 | 0 | 0 | в процессе строительства |
| 6 | Смоленский район | Новотырышкинский сельсовет, с. Новотырышкино | 86.90.4.( основная - деятельность санаторно-курортных организаций), 10.11; 10.13 - переработка мяса, производство продукции из мяса | реконструкция здания под цех по первичной переработке рыбы | АО "Карорт Белокуриха" | 18 561 | 2024, декабрь | 18 561 | 12 277 | 6 284 | 0 | 3 | введено в эксплуатацию в декабре 2024 |
| 7 | Смоленский район | Линевский сельсовет, с. Линевское | 01.46 разведение свиней | строительство свинарников № 1, №2 и цеха по производству мяса | ООО "Линевский" | 40 000 | 2025 май | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 0 | 8 | в процессе строительства |
| 8 | Смоленский район | Солоновский сельсовет, с. Солоновка | 94.91 деятельность религиозных организаций | строительство православного храма | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА С. СОЛОНОВКА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | нет информации | 2024 декабрь | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | нет информации | введено в эксплуатацию в декабре 2024 |
|  |  |  |  |  |  | 247 881 |  | 237 881 | 105 277 | 132 604 | 0 | 18 |  |