Приложение к протоколу

Заседания инвестиционного Совета

От 18.12.2024

План создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в Смоленском районе Алтайского края на 2024 год.

| Наименование объекта |  | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Местонахождение объекта | Источники финансирования | Полная стоимость проекта, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, по состоянию на 01.01.2024 г., тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности в %, на начало года | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод : «Газоснабжение жилых домов по ул.Советская, Набережная, Братьев Филатовых, Зеленый клин, пер.Алтайский, пер.Успенский в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-19) | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |  | с.Смоленское Смоленский район Алтайский край | внебюджет | 8687,0 (по оценки) | 500,0 | 8187,0 (по оценки) | 4 кв. 2024 | 100% | Работы завершены |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |  | с.Точильное Смоленского района Алтайский край | Краевой, местный бюджет | 22947,76 (по контракту), в т.ч. 21800,37 - КБ, 1147,9 - МБ | 6884,33 | 12532,4 | 3 кв. 2024 | 99% | Строительство завершено, не выполнены работы по благоустройству в объеме 1204,48 руб. перенесены на 2025 год |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское Смоленского района Алтайского края | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |  | с.Смоленское Смоленского района Алтайский край | Краевой, местный бюджет | 20716,73 (по контракту) в т.ч. 19 680,89 – КБ 1 035,84 - МБ | 6215,02 | 15232,68 | 3 кв. 2024 | 99% | Строительство завершено, не выполнены работы по благоустройству в объеме 1185,92 руб. перенесены на 2025 год |
| 1.2 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Линевский Смоленского района (поставка модульной котельной установки) |  | Государственная подпрограмма «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | Линевский сельсовет, п.Линевский | Краевой, местный бюджет | 20 091,00 Сумма увеличилась до 21 150,00 | 0 | 20938,50 – краевой бюджет 211,5 –местный бюджет | 3 кв.2024 | 100% | Работы завершены |
| 1.3 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопровода в пос. Красный Маяк (частичная замена труб) |  | Проекты поддержки местных инициатив | Верх - Обский сельсовет, Смоленский район Алтайский край | краевой бюджет, местный бюджет, привлечённые средства | 1 022,85 | 0 | 700,00- КБ 232,85- МБ 90,00- ВБ | 3 кв.2024 | 100% | Работы завершены |
| Ремонт водопровода в с. Ауйское, ул.Молодежная, Королёва, Советская |  | Проекты поддержки местных инициатив | Ануйский сельсовет, Смоленский район Алтайский край | краевой бюджет, местный бюджет, привлечённые средства | 2 400 | 0 | 1300,00- КБ 919,8- МБ 180,2- ВБ | 3 кв.2024 | 100% | Работы завершены |
| Строительство водопровода в с.Точильное ул.подгорная, ул.Набережная |  | Проекты поддержки местных инициатив | Точилинский сельсовет, Смоленский район Алтайский край | краевой бюджет, местный бюджет, привлечённые средства | 2 500 | 0 | 1300,00- КБ 650,00- МБ 550,00- ВБ | 3 кв.2024 | 100% | Работы завершены |
| 1.4.Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт УДС в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края по ул.Кирова от ул.Советская до ул.Набережная |  | Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края» | С.Смоленское Смоленский район Алтайский край | Краевой, местный бюджет | 4 808,00 сумма изменилась 4460,33 | 0 | 4 412,25 – КБ 48,08 - МБ | 3 кв.2024 | 100% | Работы завершены |
| Ремонт дороги ул. Онухова с. Песчаное |  | Проекты поддержки местных инициатив | Линевский сельсовет, Смоленский район Алтайский край | краевой бюджет, местный бюджет, привлечённые средства | 1 519,94 | 0 | 1219,00- КБ 151,94- МБ 149,00- ВБ | 3 кв 2024 | 100% | Работы завершены |
| Ремонт дороги 340 м. пер Алтайский с. Смоленское |  | Проекты поддержки местных инициатив | С.Смоленское Смоленский район Алтайский край | краевой бюджет, местный бюджет, привлечённые средства | 2 368,35 | 0 | 1 300,00 – КБ 400,00- МБ 668,35 - ВБ | 3 кв. 2024 | 100% | Работы завершены |